Projekt „Otevřená minulost“

Již sedmnáct let intenzivně trvající snahy o poznávání vlastní minulosti, praktik komunistického režimu z let 1948 až 1989, osudů jednotlivých občanů, kteří se dostali do soukolí totalitní moci, až dosud limitovala omezená možnost přístupu k originálním dokladům zachovaným v archivech ministerstva vnitra a zpravodajských služeb. Vítězila spíše představa, že demokratický stát z nějakých záhadných důvodů skrývá stará tajemství v nových “třináctých” komnatách. Právě společenská potřeba podrobné znalosti nedávných dějů, jako součást vyrovnávání se s komunistickou minulostí, vedla Ministerstvo vnitra ČR k zahájení projektu “Otevřená minulost”.

Sedmnáct let od pádu komunistického režimu v Československu, sedmnáct let od ukončení činnosti Státní bezpečnosti, musíme veřejně proklamovat, že není nutné utajovat či jinak chránit dokumenty z provenience totalitní moci, které zcela jednoznačně osvětlují praktiky orgánů státní moci, naplňujících zločinnou a zavrženíhodnou politiku Komunistické strany Československa.

Co neúplnější otevření a přiblížení archivních fondů občanům není jen požadavkem početně omezené historické či archivní obce, ale zájmem celospolečenským. V rámci systematické antitotalitní prevence, podpory rozvoje demokratických institucí, ale také z nutnosti oslovovat v této oblasti zejména mladou generaci, jde - v souladu s trendy v okolních postkomunistických státech - o to zajistit, aby se všichni zájemci za stejných podmínek mohli seznámit s informacemi, na něž mají ze zákona nárok. Jde přímo o povinnost demokratického státu, zajistit přístup k údajům, které o vlastních občanech i cizích státních příslušnících extra legem či dokonce contra legem čtyři dlouhá desetiletí shromažďovaly bezpečnostní složky komunistického totalitního státu z důvodu politické kontroly, represe a subverze.

CÍLEM PROJEKTU JE

- postupné vybudování moderního archivu bezpečnostních složek MV, v jehož rámci by byly opět soustředěny veškeré archiválie a dokumenty vzniklé činností bezpečnostních složek, zejména Státní bezpečnosti, z rozmezí let 1945 až 1990,

- jejich plošné odtajnění (až na jasně definovanou malou množinu dokumentů),

- standardizace jejich zpřístupňování podle platných zákonů,

- po sloučení s dokumentačním úsekem Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu vytvoření předpokladů pro vlastní vědeckou a publikační činnost,

- za pomocí digitalizace svazkové agendy archivované na mikrofiších (v rozsahu okolo 200 000 fiší) a tzv. blokačních karet (850 000 ks), personálních spisů a dalších archiválií, vytvořit digitální archiv on-line dálkově přístupný občanům.

PRVNÍCH STO DNÍ PROJEKTU
(REORGANIZACE – DEBYROKRATIZACE – KOMUNIKACE – PREZENTACE - DŮVĚRYHODNOST)

- reorganizace archivního úseku MV ČR, vyčlenění spisové služby a správního archivu

- k 1. listopadu 2006 vznik odboru archiv bezpečnostních složek MV, specializovaného na správu, zpracování, zpřístupňování a zveřejňování archiválií bezpečnostních složek – zejména pak Státní bezpečnosti

- kompletní obměna středních článků řízení, výrazné posílení pravomocí archivního úseku odboru

- přehodnocení procesu zpřístupňování, včetně personálních spisů, rozšíření činnosti badatelen v Praze, Pardubicích a Brně-Kanicích

- prověrka stavu svazkové agendy Státní bezpečnosti, zpracování návrhu scelení fondů operativních součástí bývalé politické policie

- zjednodušení přijímání žádostí od občanů a jejich vyřizování, zkrácení lhůty jejich vyřizování

- zvýšení kvality výstupů jak podle archivního zákona, tak dle speciálního zákona o zpřístupňování

- výrazná změna v komunikaci s občany, dostupnost vybraných inventářů archivních fondů na webu

- kvalifikovaná prezentace činnosti odboru v médiích

- fyzické seznámení cca 20 skupin politiků, historiků, archivářů, novinářů, představitelů církve, bývalých politických vězňů i disidentů s evidenčním systémem Státní bezpečnosti, registračními protokoly i jednotlivými druhy svazků

- vytvoření poradního orgánu ředitele odboru - Poradního sboru, složeného z význačných představitelé politických vězňů padesátých až osmdesátých let minulého století, disidentů a akademiků (Jan Beneš, Kamila Bendová, Jiří Gruntorád, Michael Kraus, Milan Paumer, Miloš Rejchrt, Zdeněk Vašíček, Jiří Stránský, Eduard Stehlík, Alena Šimánková, František Vojtásek).

NEJBLIŽŠÍ ÚKOLY PROJEKTU
(DEKLASIFIKACE – INVENTARIZACE – REKONSTRUKCE – DIGITALIZACE – PUBLIKACE)

- zajištění pracovních podmínek pro oddělení výzkumu a ediční činnosti, převedených od policejního Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

- příprava vydání první číslo čtvrtletníku a jeden veřejný seminář (červen 2007)

- převzetí archivních fondů hlavní správy rozvědky SNB (I. správa), případně i Vojenské kontrarozvědky, příprava jejich archivního zpracování

- odtajnění archiválií a dokumentů vzniklých do 31. 12. 1992, jejichž původcem bylo federální ministerstvo vnitra a ministerstvo vnitra ČSR (až na malé jasně kvantifikované výjimky)

- personální obměna a posílení archivního úseku pro zabezpečení inventarizace fondů, včetně svazkové agendy

- navázání spolupráce a příprava dohod s partnerskými institucemi na Slovensku (Ústav paměti národa), v Polsku (IPN) a Spolkové republice Německo (BStU)

- dokončení výhledu rozvoje informačních technologií na 3-5 let dopředu, přehodnocení zaostalé výpočetní techniky v souladu s moderními technologickými trendy

- centralizace poznatkových fondů pro zajištění rychlé a bezchybné lustrace

- vytvoření podmínek pro digitalizace ucelených segmentů archiválií

- zpracování teoretického modelu rekonstrukce svazkové agendy

- vyřešení dislokačních problémů na pracovištích odboru v Praze i Brně-Kanicích

- příprava na zřízení samostatného Archivu bezpečnostních složek MV anebo případně Ústavu paměti národa

CO JE “ABS”

Archiv bezpečnostních složek

Ústřední archivní fondy tvoří:

- Federální MV a útvary StB (810 běžných metrů - bm)

- Sběrné, internační, pracovní tábory a TNP (62 bm)

- Studijní ústav MV (1 000 bm)

- Pohraniční a Vnitřní stráž (145 bm)

- Vyšetřovací spisy StB (2 495 bm)

- Svazková agenda StB (859 bm)

- MV ČR a útvary VB (1 500 bm)

- Personální spisy příslušníků SNB (2 890 bm)

- Časový rozsah: 1948 – 1990

- Celkový rozsah: cca 17 km archiválií

class="P0"Archiv bezpečnostních složek

- Není soudem, ale servisem pro občany a státní orgány

- Umožňuje poznání, jak fungoval totalitní režim

- Spravuje dokumentaci o činnosti represivního aparátu

- Zpřístupňuje doklady o občanské a lidské statečnosti

- Spolupracuje se zahraničními partnery